# Техническое задание

**Региональный конструктивный диалог по изменению климата**

**в Центральной Азии**

**Донор: Шведское агентство по международному сотрудничеству (SIDA)**

**Длительность: Июль 2021-Декабрь 2021**

**Обоснование**

International Alert - миротворческая организация, реализующая программы по разрешению конфликтов по всему миру. Наша миссия - построить более устойчивый мир, работая с людьми, непосредственно затронутыми конфликтом, для поиска мирных решений, формирования политики и практики в поддержку мира и сотрудничества с теми, кто стремится к миру.

В Центральной Азии International Alert запускает проект «Региональный конструктивный диалог по изменению климата», финансируемый SIDA. В рамках проекта планируется создание Экспертного совета с участием экспертов Центральной Азии по конфликтам и изменению климата из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Создание экспертного совета гражданского общества (Трек II) по изменению климата, готовности к стихийным бедствиям и смягчению их последствий, планируется с целью дополнения диалога по этой теме на правительственном уровне (Трек I) для обеспечения более широкого участия заинтересованных лиц из числа Гражданского и экспертного сообщества в конструктивном диалоге на региональном уровне и выработки в дальнейшем эффективных мер по адаптации к изменениям климата в трех странах ЦА.

**Цели**

* В тесном сотрудничестве с персоналом International Alert в Центральной Азии и штаб-квартирой в Лондоне консультантам необходимо провести исследование и разработать аналитический отчет (посредством кабинетного и полевого исследований, включая интервью и фокус-групповых дискуссий), который включает:

-Оценку экологической ситуации и динамики конфликта в критических точках вдоль казахстанско-кыргызской границы и таджикско-кыргызской границы. (Жамбылская область -Таласская область, Алматинская область-Чуйская область, Баткенская-Согдийская область)

-Картирование соответствующих действующих сторон

-Картирование прошлых / текущих / запланированных мероприятий/проектов направленных на решения проблем, связанных с изменением климата и водными ресурсами, в районах, затронутых конфликтом, и их эффективность

* Целью этого исследования и анализа является содействие пониманию текущих проблем, рисков, конфликтных ситуаций, связанных с изменением климата, и программированию ответных мер, которые помогут International Alert в дальнейшем формировании соответствующего проекта, а также будущих программ.

**Результаты**

* Разработаны методология и график для проведения исследований по изменению климата и другим возникающим проблемам, текущим и будущим тенденциям вдоль выбранных пилотных приграничных территорий (как указано выше), в частности, в сфере управления на национальном и местном уровнях) и региональной безопасности, рисков конфликтов, социальной сплоченности и возможностей в сфере миростроительства.
* Проведение кабинетных и полевых исследований;
* Разработка комплексного аналитического отчета и рекомендаций с идеями программ по устранению рисков конфликтов, связанных с изменением климата в центральноазиатском регионе (например, посредством конфликточувствительных мероприятий / подходов, местных инициатив по миростроительству в области изменения климата);
* Представление и анализ результатов на региональном семинаре в г. Алматы с целью предоставления правительству трех участвующих в исследовании стран ЦА (Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан) технической экспертизы и эмпирических данных для дальнейшего продвижения регионального сотрудничества в конструктивном русле в области изменения климата.

**Объем работ:**

* **Мероприятие 1. Разработка методологии исследования;**

На основе кабинетного обзора проведенных ранее исследований и публикаций по изменению климата и конфликтов, исследовательская группа (консультанты могут включить исследователей – 2-3 представителей из каждой выбранной для исследования страны в следующих приграничных зонах Баткенская-Согдийская области, Алматинская -Чуйская области и Жамбылская - Таласская области) подготовит проект исследования (включая разработку методологии и соответствующего инструментария включая анкеты и протоколы для глубинных интервью и фокус-групп для проведения качественного исследования), по изучению пересечения и взаимовлияния проблем изменения климата, природных ресурсов и бедствий и конфликтов . Методология должна связывать вопросы миростроительства и предотвращения и разрешения конфликтов на примере трех в вышеназванных пилотных регионов Казахстана, Кыргыстана и Таджикистана.

**• Мероприятие 2. Сбор данных и исследование.**

Исследовательская группа проведет кабинетное исследование и составит карту аналогичных проектов, реализуемых в трех вышеотмеченных отобранных приграничных районах, их основные результаты-выводы и предложения, а также выработает анализ ранее проведенных проектных работ. Исследовательская группа также проведет полевые поездки в трех вешеотмеченных отобранных приграничных районах с проведением серий углубленных интервью и ФГД с местными сообществами, представителями гражданского и экспертного сообщества, бизнес-структрур, государственными органами, религиозными лидерами, должностными лицами местных органов власти, и другими важными участниками в этих сообществах, чтобы получить более глубокое понимание влияния изменения климата и связанные с ним проблемы на границах и потенциал дальнейшего взаимодействия с гражданским сообществом, местными властями и другими заинтересованными сторонами.

Предлагаемые места для исследования:

• Жамбылская - Таласская области (казахстано-кыргызская приграничная зона),

• Алматинская - Чуйская области (казахстанско-кыргызская приграничная зона),

• Согдийская - Баткенская области (таджикско-кыргызская приграничная зона)

Исследователи должны указать конкретные локации, предлагаемые для их исследования, в описании своей методологии, предоставив обоснование выбора мест и подтверждение получения разрешения на доступ к этим локациям от соответствующих государственных органов, если это необходимо.

**Мероприятие 3. Разработка аналитического отчета**

Консультанты составят аналитический отчет и краткое резюме на основе результатов исследования и разработают рекомендации для дальнейшего программного реагирования International Alert и его партнеров. Кроме того, они проработают отзывы по первому варианту отчета и будут нести ответственность за дальнейшую доработку после получения комментариев со стороны экспертов International Alert и его партнеров.

Примечание: International Alert оставляет за собой право редактировать и дополнять отчеты. В случае редактирования исследовательская группа будет проинформирована об изменениях.

**Мероприятие 4. Представить результаты и принять участие в онлайн или офлайн (в зависимости от эпидемиологической ситуации) региональном семинаре, который будет проводиться в г. Алматы в ноябре-декабре 2021 г.;**

Презентация и анализ результатов на региональном семинаре с целью предоставления правительству технической экспертизы и эмпирических данных для дальнейшего продвижения регионального сотрудничества в области изменения климата.

**Примечание: мониторинг**

Ожидается, что консультанты предоставят необходимую информацию и поддержку для мониторинга и оценки проекта.

**Сроки и длительность**

23 августа - 10 ноября 2021 г.

Первый черновик отчета необходимо сдать не позднее 25 октября 2021 года. Окончательный отчет с результатами должен быть представлен не позднее 10 ноября 2021 года.

**Процедура подачи заявки**

Заинтересованным кандидатам необходимо подать заявку не позднее **23:59 16 августа июля 2021 года, отправив все необходимые документы по электронной почте kyrgyzstan@international-alert.org** с пометкой «Региональный конструктивный диалог по изменению климата в Центральной Азии» с указанием конкретной приграничной зоны или зон (как указано выше), по которой предлагается проведение исследования. Заявление должно включать:

* Письмо кандидата или группы исслователей, подтверждающее интерес и готовность к выполнению задания - пожалуйста, укажите, заинтересованы ли вы в проведении исследования во всех трех выбранных приграничных районах (Жамбылская-Таласская области (казахско-кыргызский пограничный район), Алматинская - Чуйская области (казахско-кыргызский пограничный район) и Согдийская -Баткенская области (таджикско-кыргызская приграничная зона) или отдельно в одной или двух конкретных приграничных зонах.
* Краткое описание предлагаемой методологии и инструментов (более детальная проработка методологии должна быть проведена в рамках самого исследования и реализована после утверждения руковоством International Alert)
* Резюме всех членов исследовательской группы, включая опыт выполнения аналогичных заданий с предоставлением образцов- примеров предыдущих аналитических отчетов. Обратите внимание, что исследовательская группа должна состоять из национальных исследователей Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана в случае, если предлагаемое исследование будет охватывать все три выбранных приграничных территорий или, соответственно, одной или двух из перечисленных выше стран, если предлагаемая методология планируется проводить только отдельно в одной или двух выбранных приграничных областях.
* Финансовое предложение с подробным бюджетом исследования (отдельно для каждой приграничной территории, как указано выше, предложенной в рамках исследования).

**\* Примечание: дорожные расходы будут отдельно покрываться International Alert и должны быть включены в бюджет проекта отдельной статьей.**

**В Финансовом предложении укажите суточную ставку экспертов (отдельно по каждому исследователю-эксперту с описанием обязанностей в проекте) – членов исследовательской команды или единовременную выплату и прочие расходы (при необходимости).**

**Необходимые навыки и опыт**

Общие требования к экспертам-исследователям:

* Высшее образование в одной из следующих сфер: экология, экономика, социология, государственная политика, исследования, государственное управление, социология, сектор образования, экономика, гендерные исследования или другие соответствующие области;
* Предыдущий опыт в области устойчивого развития, изменения климата, конфликтологии или миростроительства, местного экономического развития, взаимодействия с заинтересованными сторонами, мониторинга, оценки на международном уровне или в одной или нескольких странах (Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан).
* Опыт проведения научно-исследовательских работ не менее 5 лет (желательно в сферах предотвращения конфликтов, миростроительства, экологии и изменения климата или экономики) и написания аналитических отчетов по ним (с предоставлением примеров отчетов об исследованиях, проведенных ранее);